## Sheet1
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG
PHẦN CODE
MSSV | TÊN | TRÁCH NHIỆM | THỜI GIAN LÀM | Ghi chú
1012289 | Võ Minh Nhựt | Code thành phân về xử lý ván đấu | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
1012307 | Nguyễn Vĩnh Phúc | Code thành phân về xử lý ván đấu | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
1012264 | Trần Trung Nguyên | Code thành phân về xử lý vật lý | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
1012185 | Phạm Quang Hy | Code thành phân về xử lý vật lý | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
1012293 | Nguyễn Hòa Phát | Code thành phần về quản lý tùy chỉnh ứng dụng | Tuần 7 - Tuần 8 | Tuần 5,6 hỗ trợ nhóm code thành phần xử lý ván đấu Tuần 9,10 hỗ trợ nhóm giao diện
1012286 | Nguyễn Ngọc Nhựt | Code thành phần về quản lý tùy chỉnh ứng dụng | Tuần 7 - Tuần 8 | Tuần 5,6 hỗ trợ nhóm code thành phần xử lý ván đấu Tuần 9,10 hỗ trợ nhóm giao diện
1012305 | Nguyễn Công Phúc | Code thành phần về đọc ghi XML | Tuần 7 - Tuần 8 | Tuần 5,6,9,10 hỗ trợ nhóm code thành phần xử lý ván đấu
1012273 | Trần Trọng Nhân | Code thành phần về đọc ghi XML | Tuần 7 - Tuần 8 | Tuần 5,6,9,10 hỗ trợ nhóm code thành phần xử lý ván đấu
1012457 | Nguyễn Trung Tín | Code thành phần về giao diện | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
1012402 | Trần Trung Thành | Code thành phần về giao diện | Tuần 5 - Tuần 10 (Tuần 6 có bản demo)
* Ghi chú chung: Tuần 10 tiến hành ghép các module thành chương trình hoàn chỉnh
PHẦN KIỂM THỬ
MSSV | TÊN | TRÁCH NHIỆM | THỜI GIAN LÀM | Ghi chú
1012289 | Võ Minh Nhựt | Kiểm thử module quản lý ván chơi | Tuần 11- tuần 13
1012307 | Nguyễn Vĩnh Phúc | Kiểm thử module quản lý ván chơi | Tuần 11- tuần 13
1012264 | Trần Trung Nguyên | Kiểm thử module quản lý vật lý | Tuần 11- tuần 13
1012185 | Phạm Quang Hy | Kiểm thử module quản lý vật lý | Tuần 11- tuần 13
1012293 | Nguyễn Hòa Phát | Viết tài liệu hướng dẫn | Tuần 11- tuần 13
1012286 | Nguyễn Ngọc Nhựt | Viết tài liệu hướng dẫn | Tuần 11- tuần 13
1012305 | Nguyễn Công Phúc | Kiểm thử module tùy chỉnh ứng dụng và đọc ghi XML | Tuần 11- tuần 13
1012273 | Trần Trọng Nhân | Kiểm thử module tùy chỉnh ứng dụng và đọc ghi XML | Tuần 11- tuần 13
1012457 | Nguyễn Trung Tín | Kiểm thử giao diện | Tuần 11- tuần 13
1012402 | Trần Trung Thành | Kiểm thử giao diện | Tuần 11- tuần 13